## PITCS_2023
LOGO DE LA IPES | Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) Ejercicio Fiscal 2023
Programa U079 "Expansión de la Educación Media Superior y Superior" (Tipo Superior)
Institución Pública de Educación Superior (IPES): |  |  | DGESUI | Fecha de elaboración:
|  | NOMBRE | SUBSISTEMA |  | (dd-mm-aaaa)
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META | PERIODO PROGRAMADO | OBSERVACIONES/ COMENTARIOS
1. PLANEACIÓN
1.1 Designar y nombrar a la persona Enlace Institucional de Contraloría Social, y notificar a la Instancia Normativa. |  | Instancia Ejecutora | Oficio | 1 | 17 al 23 de agosto
1.2 Elaborar y entregar a la Instancia Normativa, el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS). |  | Instancia Ejecutora | PITCS entregado | 1 | 05 al 08 de septiembre
1.3 Obtener la validación del PITCS por la Instancia Normativa. |  | Instancia Ejecutora | PITCS validado | 1 | 08 al 15 de septiembre
1.4 Captura del PITCS en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), así como la calendarización de las actividades preestablecidas en dicho sistema. |  | Instancia Ejecutora | SICS | 1 | A partir del 15 de septiembre
2. PROMOCIÓN (DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN)
2.1 Elaborar los materiales de difusión de Contraloría Social (digitales o impresos). |  | Instancia Ejecutora | Materiales elaborados | 1 | 06 al 15 de septiembre
2.2 Distribuir los materiales de difusión. |  | Instancia Ejecutora | Impresión de pantalla y/o Informe | 1 | A partir del 06 de septiembre
2.3 Promover la constitución del Comité de Contraloría Social. |  | Instancia Ejecutora | Acta de Constitución del Comité de Contraloría Social | 1 | 06 al 15 de septiembre
2.4 Registrar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), el Comité de Contraloría Social constituido. |  | Instancia Ejecutora | SICS | 1 | Hasta 15 días hábiles posteriores a la constitución del CCS
2.5 Entregar al Comité de Contraloría Social, información general del programa que apoyen el desarrollo de las acciones de Contraloría Social. |  | Instancia Ejecutora | Minuta | 1 | 06 al 15 de septiembre
2.6 Brindar capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social (CCS). |  | Instancia Ejecutora | Minuta | 1 | 06 al 15 de septiembre
2.7 Brindar asesorías a los beneficiarios del programa para la constitución de los CCS y a los integrantes del Comité de Contraloría Social. |  | Instancia Ejecutora | Reporte | variable | A partir del 05 de septiembre
2.8 Difundir el mecanismo de quejas, denuncias y/o sugerencias. |  | Instancia Ejecutora | Impresión de pantalla | 1 | 06 septiembre al 08 de diciembre
3. SEGUIMIENTO
3.1 Realizar reuniones presenciales o virtuales con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social para asesorarlos y acompañarlos en el ejercicio de sus funciones. |  | Instancia Ejecutora | Reporte | variable | 06 septiembre al 08 de diciembre
3.2 Capturar en el Sistema Informático de Contraloria Social (SICS) las reuniones realizadas con la población beneficiada y/o Comités de Contraloría Social (con fines de constitución, asesoría, seguimiento y/o entrega de resultados). |  | Instancia Ejecutora | Registro de minutas | 3 | 06 septiembre al 08 de diciembre
3.3 Recopilar y capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), el Informe del Comité de Contraloría Social. |  | Instancia Ejecutora | Registro de Informe de CCS | 1 | 04 al 08 de diciembre
3.4 Captación, atención y canalización de quejas, denuncias y/o sugerencias que presente el Comité de CS. |  | Instancia Ejecutora | Formato de quejas y/o denuncias | variable | 06 septiembre al 08 de diciembre
3.5 Elaborar y entregar a la Instancia Normativa el informe de quejas, denuncias y/o sugerencias de la contraloría social. |  | Instancia Ejecutora | Informe Institucional de quejas, denuncias y/o sugerencias | 1 | 04 al 08 de diciembre
3.6 Elaboración y envío de informes trimestrales de seguimiento de las actividades de contraloría social. |  | Instancia Ejecutora | Informes de seguimiento | 2 | 25 al 29 septiembre 04 al 08 de diciembre
3.7 Elaborar y entregar a la Instancia Normativa el Informe Final de Resultados de Contraloría Social. |  | Instancia Ejecutora | Informe Final de Resultados entregado | 1 | 04 al 08 de diciembre
FIRMAS (físicas o digitales)
Enlace de Contraloría Social de la IPES |  |  |  | Enlace de Contraloría Social de la DGESUI
NOMBRE Y FIRMA |  |  |  | Mtra. Isabel González Riestra
Rector/Director General IPES |  |  |  | Representante del Comité
NOMBRE Y FIRMA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA
Fecha de entrega final:
dd/mm/aaaa
"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciada/o y sancionada/o de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.